## 高所作業車（混在・単一タイプ）
高所作業車 | [8 empty] | トラック式・ホイール式・クローラ式・伸縮 ブーム型・屈折ブーム型・混合型・ 垂直昇降型 | [7 empty] | 作業計画書（混在型） | [26 empty] | 作業所長 |  | 現場監督職員
（安衛側 第194条の9） | [21 empty] | (単一型）
[18 empty] | 平成 年 月 日 | [14 empty] | ※ 運 用 方 法
工事名 | [16 empty] | 作成者 | [16 empty] | 1. | 連続作業については一週間毎の発行とする。（高所作業車関係の始業点検、その他の点検は毎日実施のこと）
[34 empty] | 2. | 当社が高所作業車をチャーターして業者に使用させる場合は打合せ時に
作成のうえ高所作業車の機能を使用業者に確認・記入させる。
|  |  | ① 作 業 計 画 |  |  |  |  | 《 作業期間 平成 年 月 日 ( )曜日 ～ 平成 年 月 日 ( )曜日 》 | [25 empty] | 3. | 作業指揮者と運転者の兼任はできない。ただし、作業所長の許可を得た場合は対象外とする。
|  | 作業 |  | 使用業者名 |  | 作業場所 |  |  |  | 作業内容・作業車の選定 | [10 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） | [14 empty] | 能力確認 | [5 empty] | 作業の配置および指揮系統（署名又は捺印）
|  | 区分 |  |  |  | (詳細は右図) |  |  |  | 作業内容 |  |  |  |  | 作業車種類 |  |  | 最高床高 最大積載荷重 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 施工作業高 |  | 積載物重量 |  | 判定 |  | 作業指揮者 | 合図者 |  | 運転者 |  | 資格確認
|  | Ａ | [17 empty] | ｍ | [26 empty] | □特別教育
[20 empty] | kg | [16 empty] | ｍ |  | kg | [7 empty] | □技能講習
|  | Ｂ | [17 empty] | ｍ | [26 empty] | □特別教育
[20 empty] | kg | [16 empty] | ｍ |  | kg | [7 empty] | □技能講習
|  | Ｃ | [17 empty] | ｍ | [26 empty] | □特別教育
[20 empty] | kg | [16 empty] | ｍ |  | kg | [7 empty] | □技能講習
[40 empty] | ★ | 特別教育：作業床高さ１０ｍ未満 技能講習：作業床高さ１０ｍ以上
|  |  | ② 作業指示・安全指導事項 | [17 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 4: ⑤ 作業場所及び運行経路
|  | 作 業 指 示 ・ 安 全 指 導 事 項 | [18 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 2: 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
|  | 1 | 作業指揮者は、作業開始前に作業計画を関係者に周知すること。 | [17 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 4: 図示する事項
|  | 2 | 安全責任者は、使用機械およびその他の始業前点検を必ず実施させて、点検結果を確認すること。 | [17 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 3: 工作物・隣接する建物・道路等・高所作業車の配置･高所作業車の移動範囲､旋回方向・荷の積卸し位置・障害物（架空線等）･敷鉄板等・
|  | 3 | 運転者は、原則アウトリガーを全張出しとする。また、中間に張り出しで使用する場合は、性能を確認し、 | [17 empty] | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 3: 合図者･監視人・立入禁止範囲・安全通路・その他
監督職員の承諾を得ること。
|  | 4 | 作業指揮者は、運転者に作業床等の旋回範囲内を立入禁止の措置を講じさせ、適切か確認すること。
|  | 5 | 作業指揮者は、強風等又は計画通りの作業が困難な場合、監督職員と打合せし指示を仰ぐこと。
|  | 6 | 運転者は、走行路（車両の運送経路）を確認し、接触や転倒防止対策を講じること。
|  | 7 | 作業車を移動する際は、作業床を最低降下位置に降ろし、周囲を確認後、移動すること。
|  |  | ③ 転倒防止および危険防止 | [8 empty] | ＊該当箇所・実施事項にレ点
●地形/強度：□平地 □傾斜地 □埋立地 □盛土部 □構台 □桟橋上 □舗装面 □その他 / □堅固 □普通 □軟弱
●地盤の養生方法：□地盤改良 □良質土盛替 □敷鉄板 □皿板 □その他（ ）
●養生範囲：□作業範囲全面 □設置箇所のみ □その他( )
●アウトリガー細大張り出し：□可能 □不可能 / 対策（ ）
●作業床下への立入禁止措置：□バリケード □ロープ □カラーコーン □看視人 □その他（ ）
●架空線接近：□あり □なし / 対策（ ）
●走行路の状況確認：□平坦 □段差あり / 対策（ ）
●上部障害物：□あり □なし / 対策 □感知バー □感知機
|  |  | ④ 高所作業車の作業開始前点検表 | [9 empty] | (毎日実施のこと)
(使用業者の変更の都度、作業開始前に下記事項を①の作業区分ＡＢＣに合わせて確認して下さい。)
作業日 |  | 作 業 区 分 |  | 使用業者 | 制動装置 | [8 empty] | 操作装置 |  |  |  | 作業装置 |  |  | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 8: 点検者サイン
[5 empty] | 計器類 |  | 警報装置 |  | 前照灯 |  | ブレーキ |  | アウトリガー | 旋回減速機 | レバー | クラッチ |  | ブームの損傷 | ブーム起伏 |  | 作 業 時 間（タイムスケジュール） 6: 走行体損傷; 作 業 時 間（タイムスケジュール） 8: （運転責任者）
※ 点検後不良と判断されたものは直ちに修理し、点検表に記録こと 良好（使用可）：レ 経過観察：△ 不良（使用不可）：×
Note on BA12: 単独作業を行う場合には、特に選任を要しない。 （昭和53年2月10日 基発第78号を準用)
Note on BJ13: 作業床の高さが１０ｍ未満
Note on BJ14: 作業床の高さが１０ｍ以上
良・否
良・否
良・否

## 5.高所作業車（単一タイプ）
高所作業車 |  |  | トラック式・ホイール式・クローラ式 伸縮ブーム型・屈折ブーム型・混合型・ 垂直昇降型 |  |  |  |  | 作業計画書(単一型） |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
(安衛則 第１９４条の９)
[8 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | 機械の配置、運行経路(幅員･標識）、作業範囲(誘導者･バリケード等）
工事名 | [6 empty] | 作成者
使用機械 | 種類
能力
台数
種類
能力
台数
作業期間 | 年 月 日 |  |  |  | ～ |  | 年 月 日
選任･指名 | 作業 指揮者 | □作業計画に基づいた作業の指揮 |  |  |  | 運転者 | （協力業者及び氏名） |  | （協力業者及び氏名）
|  | □修理または作業床の装着若しくは取外しの作業 |  |  |  | 特別教育
|  | （協力業者及び氏名） |  |  |  | 技能講習
合図方法 | □手 □旗 □ 笛 □無線 □ その他（ ）
立入禁止措置 | □監視人 □バリケード □トラロープ □カラーコーン □警報装置 □その他（ ）
作業場所 | 地形 | □平坦 □勾配（ ）度 □段差地 作業ヤード（□広い □狭い）
| 地質 | □硬岩 □軟岩 □礫 □砂礫 □砂 □シルト □粘性土 □泥炭
障害物 | 埋設物 | □なし | 障害物 | □ピット | □段差 | □凹凸 | 架空線 | □なし
架空線 |  | □あり |  | □側溝 | □その他( ） |  |  | □あり | （離れ ｍ）
転倒危険個所防護措置 | □なし □あり（ ）
防護方法：
作業方法
内容
安全対策
指示・指導
事項
[10 empty] | 作業所長 |  | 現場監督職員 | 関係請負人（協力業者）職長 ＊職長は、関係労働者に作業計画を周知する。
[10 empty] | 統括安全衛生責任者 |  | 元方安全衛生管理者 工事安全衛生委員 | 職長および関係者
Note on B14: 単独作業を行う場合には、特に選任を要しない。 （昭和53年2月10日 基発第78号を準用)
Note on G15: 作業床の高さが１０ｍ未満
Note on G16: 作業床の高さが１０ｍ以上

## 記入例(高所)
高所作業車 |  |  | トラック式・ホイール式・クローラ式 伸縮ブーム型・屈折ブーム型・混合型・ 垂直昇降型 |  |  |  |  | 作業計画書 |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
(安衛則 第１９４条の９)
[8 empty] | 平成２８年 ９月 １日 |  |  | 機械の配置、運行経路(幅員･標識）、作業範囲(誘導者･バリケード等）
作業所名 | ○○マンション作業所 | [5 empty] | 作成者 | 建設 四郎 |  |  | 平面図 |  |  | 作業場所の全体平面図および総合仮設計画図は別紙に示す。
| 種類 | タダノAG-215TG
使用機械 | 能力 | 作業人員2名高さ21.5ｍ
| 台数 | 2
種類
能力
台数
作業期間 | Ｈ２８年 ９月 １５日 |  |  |  | ～ |  | Ｈ２８年 ９月 ２２日
選任･指名 | 作業 指揮者 | ■作業計画に基づいた作業の指揮 |  |  |  | 運転者
|  | □修理または作業床の装着若しくは取外しの作業 |  |  |  | 特別教育 | 業者 一郎 |  | 業者 三郎
|  | 業者 大助 |  |  |  | 技能講習 | 業者 二郎 | [9 empty] | 作業指揮者
合図方法 | ■手 □旗 □ 笛 □無線 □ その他（ ）
立入禁止措置 | □監視人 ■バリケード □トラロープ ■カラーコーン □警報装置 □その他（ ）
作業場所 | 地形 | ■平坦 □勾配（ ）度 ■段差地 作業ヤード（□広い ■狭い）
| 地質 | □硬岩 □軟岩 □礫 □砂礫 □砂 □シルト □粘性土 □泥炭 □コンクリート・アスファルト面
障害物 | 埋設物 | ■なし | 障害物 | ■ピット | □段差 | □凹凸 | 架空線 | ■なし
架空線 |  | □あり |  | □側溝 | □その他( ） |  |  | □あり | （離れ ｍ） |  |  |  | Ｘ-1 |  |  |  |  | Ｘ-2 |  |  |  | Ｘ-3
転倒危険個所防護措置 | □なし ■あり（ 配線ピット ） | [9 empty] | 側面図
防護方法： バリケード・カラーコーン及びバーによる立入禁止措置
作業方法 | ・Ｘ-1通りより５通りへ向かって鉄骨ボルトの本締め作業を行う。
内容
・高所作業車２台により作業を行うが、車両の移動は誘導者（作業指揮者）の指示の元に行う。
安全対策 | ・安全責任者（作業指揮者）は、作業範囲のマンホールの蓋の周囲に、カラーコーン、及びバーにより表示を行う。
・作業員は、作業中必ず安全帯を使用する
・配線ピット等は、高所作業車の転倒防止対策を実施すること。
指示・指導 | ・鳶工は、高所作業車から鉄骨への乗り移りを厳禁する。
事項 | ・安全責任者（作業指揮者）は、有資格者の資格と資格証の携帯を確認して運転を許可する。
| ・安全責任者（作業指揮者）は、走行面の不要資材等を事前に片付け、移動の際、バランスを崩すことのないよう事前点検して、作業に取り掛かる。 | [8 empty] | 作業所長 |  |  | 現場監督職員 |  |  | 関係請負人（協力業者）職長 ＊職長は、関係労働者に作業計画を周知する。
[10 empty] | 統括安全衛生責任者 |  |  | 元方安全衛生管理者 工事安全衛生委員 |  |  | 職長および関係者
●●参考資料 労働安全衛生規則等の条文要約（抜粋）●● ◆ 『労働安全衛生規則』 【車両系建設機械等】（作業計画） 第百五十五条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。 ２ 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 一 使用する車両系建設機械の種類及び能力 二 車両系建設機械の運行経路 三 車両系建設機械による作業の方法 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 【 高所作業車 】（作業計画） 第百九十四条の九 事業者は、高所作業車を用いて作業（道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 ２ 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。 （作業指揮者） 第百九十四条の十 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 【車両系荷役運搬機械等】（定義） 第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 フオークリフト 二 シヨベルローダー 三 フオークローダー 四 ストラドルキヤリヤー 五 不整地運搬車 六 構内運搬車（専ら荷を運搬する構造の自動車（長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。）のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの（前号に該当するものを除く。）をいう。） 七 貨物自動車（専ら荷を運搬する構造の自動車（前二号に該当するものを除く。）をいう。） | [10 empty] | ≪ 仮 施 設 凡 例 ≫
【平面用】
[12 empty] | ーー | カラーコーン |  |  |  |  | －－ | 手すり柵 | －－ | 合図・誘導者
[12 empty] | ーー | バリケード |  |  |  |  | －－ | 単管バリケード | ーー | 作業指揮者
[15 empty] | ーー | アンカー式防護柵
【側面用】
[12 empty] | ーー | カラーコーン |  |  |  |  | －－ | 手すり柵 | －－ | 合図・誘導者
[12 empty] | ーー | バリケード |  |  |  |  | －－ | 単管バリケード |  | 作業指揮者
[15 empty] | ーー | アンカー式防護柵
[11 empty] | 誘導表示： |  |  |  |  | 危険箇所 |  |  | 車両通路 |  | 安全通路
（作業計画） 第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業（不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 ２ 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。 （作業指揮者） 第百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 ◆ 『クレーン等安全規則』 【 移動式クレーン等 】（作業の方法等の決定等） 第六十六条の二 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。 (１) 移動式クレーンによる作業の方法 (２) 移動式クレーンの転倒を防止するための方法 (３) 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統 ２ 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。
Note on B13: 単独作業を行う場合には、特に選任を要しない。 （昭和53年2月10日 基発第78号を準用)
Note on G14: 作業床の高さが１０ｍ未満
Note on G15: 作業床の高さが１０ｍ以上
配線ピット Ｈ=0.3ｍ
配線ピット Ｈ=0.3ｍ
レ
高所作業車の種類及び能力に適応する作業計画を定め、関係者に周知する