## 車両系建設機械(舗装機械)
ブルドーザー・パワーショベル ブレーカ・くい打・抜機・コンクリートポンプ車・ローラー・バックホウ・クレーン機能付きバックホウ
車両系建設機械 | [6 empty] | 作業計画書(舗装機械） |  |  |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
(安衛則 第１５５条、１６４条)
[9 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | 機械の配置、運行経路(幅員･標識）、作業範囲(誘導者･バリケード等）
工事名 | [6 empty] | 作成者
使用機械 | 種類 | アスファルトフィニッシャー |  | ローラー類 |  |  |  |  | バックホウ
能力
台数
制限速度
| 種類 | ショベル |  | グレーダー |  | 路面切削機 |  | ダンプトラック
能力
台数
制限速度
作業期間 | 年 月 日 |  |  |  | ～ |  | 年 月 日
選任･指名 | 作業 指揮者 | □車両系荷役運搬機械を併用する作業 □荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着・取付け作業 □車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着、取り外し作業 | [5 empty] | 作業指揮者 | （協力業者及び氏名）
[8 empty] | 誘導者 | （協力業者及び氏名）
合図方法 | □手 □旗 □ 笛 □無線 □ その他（ ）
立入禁止措置 | □誘導者 □バリケード □トラロープ □カラーコーン □警報装置 □その他（ ）
作業場所 | 地形 | □平坦 □勾配（ ）度 □片側（ ）車線 □幅員 （ ｍ） | [5 empty] | 交通量 | □渋滞あり | □交通規制あり
| 規制状況 | □全面通行止 □片側交互 □片側（１）車線 □一方通行 □その他：右折車線 | [5 empty] | □交差点 | □橋梁部 | □歩道部
埋設物 | 埋設物 | □なし |  |  |  | 架空線 | □なし
架空線 |  | □あり | （GL－ ｍ） |  |  |  | □あり |  | （離れ ｍ）
転倒危険個所 防護措置 | □なし □あり（ □斜路 □段差 □障害物 □法肩 □逸走 □その他 ）
| 防護方法 ： | [7 empty] | □ シートベルト
作業方法
内容
安全対策
指示・指導 | ・場面毎、連続作業については基本1週間以内毎作成、周知。始業点検作成、記録する | [9 empty] | 作業所長 |  | 現場監督職員 | 関係請負人（協力業者）職長 ＊職長は、関係労働者に作業計画を周知する。
事項 | [10 empty] | 統括安全衛生責任者 |  | 元方安全衛生管理者 工事安全衛生委員 | 職長および関係者
Note on A19: 誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
Note on A20: 誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
Note on B10: 最高速度が毎時十キロメートル以下の場合、定める必要なし。
Note on B16: 単独作業を行う場合には、 特に選任を要しない。 （昭和53年2月10日 基発第78号)
Note on I17: 路肩、傾斜地等で機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場合は、誘導者の配置が必要。

## 記入例 (舗装機械)
ブルドーザー・パワーショベル ブレーカ・くい打・抜機・コンクリートポンプ車・ローラー・バックホウ・クレーン機能付きバックホウ
車両系建設機械 | [6 empty] | 作業計画書(舗装機械） |  |  |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図） | [9 empty] | 作業の手順 |  |  | （作業場所全体を示す平面図。必要に応じて側面図）
(安衛則 第１５５条、１６４条)
[9 empty] | 平成２８年 ９月 １日 |  |  | 機械の配置、運行経路(幅員･標識）、作業範囲(誘導者･バリケード等）
工事名 | ○○道路舗装工事 | [5 empty] | 作成者 | 建設 四郎 | [13 empty] | ● 実施責任者は「誰か」を明確にする
| 種類 | アスファルトフィニッシャー |  | ローラー類 |  |  |  |  | バックホウ
使用機械 | 能力 | 1.4～2.5m | 2.0～4.5m | ﾀﾝﾃﾞﾑ4t | 振動3t | ﾏｶﾀﾞﾑ10t | ﾀｲﾔ20t |  | 0.25m3 | 圧砕機 | [11 empty] | 1.共通事項
| 台数 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1-1 準備工 | ①交通規制の実施 |  |  |  |  | ②施工機械・道具の点検 | [5 empty] | ③手順・搬入路・施工量の確認 | [6 empty] | ④誘導員の選任
| 制限速度 | - | - | 15km/h | 15km/h | 15km/h | 15km/h |  | - | -
| 種類 | ホイールローダ |  | グレーダー |  | 路面切削機 |  | ダンプトラック | [13 empty] | 1-2 搬入 | ①搬入方法の周知 |  |  |  | ②誘導員の配置 |  |  |  | ③重機搬入 |  |  |  | ④立入禁止措置
| 能力 | 0.3m3 |  | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ3.1ｍ |  | 切削幅2m |  | 10ｔ | 4t | [12 empty] | 1-3 搬出 | ①搬出方法の周知 |  |  |  | ②誘導員の配置 |  |  |  | ③重機搬出
| 台数 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 2
| 制限速度 | 10km/h |  | 10km/h |  | 10km/h |  | 20km/h | 20km/h | [12 empty] | 1-4 片付け | ①清掃 |  | ②段差すりつけ
作業期間 | Ｈ２８年 ９月 １０日 |  |  |  | ～ |  | Ｈ２８ 年 ９月 １６ 日
選任･指名 | 作業 指揮者 | ■車両系荷役運搬機械を併用する作業 □荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着・取付け作業 □車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着、取り外し作業 | [5 empty] | 作業指揮者 | 業者 一郎
[8 empty] | 誘導者 | 業者 次郎
2.路面切削
合図方法 | □手 ■旗 □ 笛 □無線 □ その他（ ） | [20 empty] | 2-1 切削工 | ①切削くずの飛散防止 | [5 empty] | ②切削位置の確認 |  |  |  | ③ダンプトラックのセット | [5 empty] | ④切削工
立入禁止措置 | ■監視人 □バリケード □トラロープ ■カラーコーン □警報装置 ■その他（標識車） | [21 empty] | ⑤廃材積込 |  |  | ⑥廃材運搬 |  |  |  | ⑦切削手順を繰り返す
作業場所 | 地形 | [6 empty] | 交通量 | ■渋滞あり | ■交通規制あり
| 規制 | □全面通行止 □片側交互 ■片側（１）車線 □一方通行 ■その他：右折車線 | [5 empty] | ■交差点 | □橋梁部 | ■歩道部
埋設物 | 埋設物 | □なし |  |  |  | 架空線 | □なし
架空線 |  | ■あり | （GL－1.8ｍ）工業用水φ500 |  |  |  | ■あり | 高圧線 | （離れ 3ｍ）
転倒危険個所 防護措置 | ■なし □あり（ □斜路 □段差 □障害物 □逸走 □法肩 □その他 ）
防護方法 ：
作業方法 | ・交差点付近で道路中央部を２車線規制して電線管の布設作業を行う。布設作業が完了後、舗装の復旧及び道路全面の切削オーバーレイを行う。 | [20 empty] | 2.不陸整正・路盤工
内容 | [21 empty] | 2-1 不陸整正・路盤工 |  |  | ①材料搬入・敷均し手順の確認 | [6 empty] | ②材料搬入 |  |  |  |  | ③材料敷き均し |  |  | ④整形
| ・交通規制は、交通規制班によって行う。また、規制が完了しだい、工事車輌を規制内に入場する。 | [20 empty] | 2-2 締固め | ①締固め手順の確認 | [5 empty] | ②機械と作業員の接触防止 | [6 empty] | ③ローラ等による締固め
・工事車両の退場方法は、最後尾から交通整理人の誘導により行う。
・舗装の取り壊しは、騒音対策でコンクリート圧砕機を使用する。
安全対策 | ・交通誘導人は、小学校の生徒等の誘導を適切に実施し、安全な通路を確保する。
3.アスファルト舗装工
| ・安全責任者（職長）は、ローラ等の締め固め作業時に、機械と作業員の接触防止のため看視人を配置する。 | [20 empty] | 3-1 敷均し | ①舗装型枠設置工 |  |  |  |  | ②材料搬入・敷均し手順の確認 | [7 empty] | ③乳剤散布 |  | ④材料搬入 |  |  | ⑤材料敷均し
[22 empty] | 3-2 締固め | ①締固め手順の確認 | [5 empty] | ②機械と作業員の接触防止 | [6 empty] | ③ローラ等による締固め |  |  |  |  | ④道路開放
指示・指導 | ・安全責任者（職長）は、作業手順を全員に周知のこと。
事項 | ・作業員は、安全ベストを必ず着用し、舗装機械や第三者に対する視覚を確保する。
| ・運転者は、運転席から離れる場合は、逸走防止措置を実施する。 | [9 empty] | 作業所長 |  |  | 現場監督職員 |  | 関係請負人（協力業者）安全責任者 ＊安全責任者は、関係労働者に作業計画を周知する。
| （エンジンを止めキーを抜く・斜路は特に輪止めキャンバー設置する） | [9 empty] | 統括安全衛生責任者 安全衛生管理責任者 |  |  | 元方安全衛生管理者 工事安全衛生委員 |  | 安全衛生責任者・安全衛生担当者（職長）および関係者
・工業用水の付近は、必ず管理者に実地確認の立会いを求めること。
●●参考資料 労働安全衛生規則等の条文要約（抜粋）●● ◆ 『労働安全衛生規則』 【車両系建設機械等】（作業計画） 第百五十五条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。 ２ 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 一 使用する車両系建設機械の種類及び能力 二 車両系建設機械の運行経路 三 車両系建設機械による作業の方法 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 【 高所作業車 】（作業計画） 第百九十四条の九 事業者は、高所作業車を用いて作業（道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 ２ 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。 （作業指揮者） 第百九十四条の十 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 【車両系荷役運搬機械等】（定義） 第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 フオークリフト 二 シヨベルローダー 三 フオークローダー 四 ストラドルキヤリヤー 五 不整地運搬車 六 構内運搬車（専ら荷を運搬する構造の自動車（長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。）のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの（前号に該当するものを除く。）をいう。） 七 貨物自動車（専ら荷を運搬する構造の自動車（前二号に該当するものを除く。）をいう。） | [11 empty] | ≪ 仮 施 設 凡 例 ≫
【平面用】
[13 empty] | ーー | カラーコーン |  |  | －－ | 手すり柵 | －－ | 合図・誘導者
[13 empty] | ーー | バリケード |  |  | －－ | 単管バリケード | ーー | 作業指揮者
[15 empty] | ーー | アンカー式防護柵
【側面用】
[13 empty] | ーー | カラーコーン |  |  | －－ | 手すり柵 | －－ | 合図・誘導者
[13 empty] | ーー | バリケード |  |  | －－ | 単管バリケード |  | 作業指揮者
[15 empty] | ーー | アンカー式防護柵
[12 empty] | 誘導表示： |  |  |  | 危険箇所 |  | 車両通路 |  | 安全通路
（作業計画） 第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業（不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 ２ 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。 （作業指揮者） 第百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 ◆ 『クレーン等安全規則』 【 移動式クレーン等 】（作業の方法等の決定等） 第六十六条の二 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。 (１) 移動式クレーンによる作業の方法 (２) 移動式クレーンの転倒を防止するための方法 (３) 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統 ２ 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。
Note on A18: 誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
Note on A19: 誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
Note on B9: 最高速度が毎時十キロメートル以下の場合、定める必要なし。
Note on B15: 単独作業を行う場合には、 特に選任を要しない。 （昭和53年2月10日 基発第78号)

## 重機データクリップ(車両系)
バックホウ
ブルドーザー |  |  | ホイルローダー |  | キャリー | グレーダー
タイヤローラー | ハンドローラー |  |  | ダンプトラック
コンクリートミキサー車 |  | コクリートポンプ車
杭打機