## 車両系荷役運搬機械
フォークリフト・ショベルローダ・フォークローダー・不整地運搬者・重ダンプ・貨物自動車等
車両系荷役運搬機械 | [6 empty] | 作業計画書 |  |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
(安衛則 第１５１条の３)
[8 empty] | 年 月 日 |  |  | 機械の配置、運行経路(幅員･標識）、作業範囲(誘導者･バリケード等）
工事名 | [6 empty] | 作成者
種類
使用機械 | 能力
台数
制限速度
作業期間 | 年 月 日 |  |  |  | ～ |  | 年 月 日
選任･指名 | 作業指揮者 |  | □当該機械を用いる作業 □荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着、取付け □一の荷が100ｋｇ以上の積卸し （協力業者及び氏名）
| 運転者（技能講習） |  | （協力業者及び氏名）
| 運転者（特別教育） |  | （協力業者及び氏名）
| 作業主任者 |  | （協力業者及び氏名） |  |  |  | 誘導者 | （協力業者及び氏名）
合図方法 | □手 □旗 □ 笛 □無線 □ その他（ ）
立入禁止措置 | □誘導者 □バリケード □トラロープ □カラーコーン □警報装置 □その他（ ）
作業場所 | 地形 | □平坦 □勾配（ ）度 □段差地 作業ヤード（□広い □狭い）
| 地質 | □硬岩 □軟岩 □礫 □砂礫 □砂 □シルト □粘性土 □泥炭
埋設物 | 埋設物 | □なし |  |  |  | 架空線 | □なし
架空線 |  | □あり | （GL－ ｍ） |  |  |  | □あり |  | （離れ ｍ）
転倒危険個所 防護措置 | □なし □あり（ ） |  | □ シートベルト ）
防護方法：
作業方法
内容
安全対策
指示・指導 | ・場面毎、連続作業については基本1週間以内毎作成、周知。始業点検作成、記録する
事項
[10 empty] | 作業所長 |  | 現場監督職員 | 関係請負人（協力業者）職長 ＊職長は、関係労働者に作業計画を周知する。
[10 empty] | 統括安全衛生責任者 |  | 元方安全衛生管理者 工事安全衛生委員 | 職長および関係者
Note on A17: 誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
Note on B10: 最高速度が毎時十キロメートル以下の場合、定める必要なし。
Note on B12: 単独作業を行う場合には、特に選任を要しない。 （昭和53年2月10日 基発第78号)
Note on B14: 最大荷重１ｔ以上のフォークリフト・ショベルローダー・フォークローダー、最大積載量１ｔ以上の不正地運搬車
Note on B15: 最大荷重１ｔ未満のフォークリフト・ショベルローダー・フォークローダー、最大積載量１ｔ未満の不正地運搬車
Note on B16: 地山の掘削・土止め支保工等、該当がある場合に記入
Note on H16: 路肩、傾斜地等で機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場合、及び機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせる場合は、誘導者の配置が必要

## 記入例(不整地)
フォークリフト・ショベルローダ・フォークローダー・不整地運搬者・重ダンプ・貨物自動車等
車両系荷役運搬機械 | [6 empty] | 作業計画書 |  |  | 配 置 図（作業場所全体を示す平面図、必要に応じて側面図）
(安衛則 第１５１条の３)
[8 empty] | 平成２８年 ９月 １日 |  |  | 機械の配置、運行経路(幅員･標識）、作業範囲(誘導者･バリケード等）
工事名 | ○○造成工事 | [5 empty] | 作成者 | 建設 四郎 |  |  |  | 平面図 |  | 作業場所の全体平面図および総合仮設計画図は別紙に示す。
| 種類 | 不正地運搬車ｸﾎﾞﾀRG-30 |  | 不正地運搬車ｸﾎﾞﾀRG-50 |  | バックホウ日立EX220
使用機械 | 能力 | 0.88m3 |  | 1.2ｍ3 |  | 0.75
| 台数 | 2 |  | 2 |  | 1
| 制限速度 | 10km/h |  | 10km/h |  | －
作業期間 | Ｈ２８年 ９月 １０日 |  |  |  | ～ |  | Ｈ２９年 ３月 １０日
選任･指名 | 作業指揮者 |  | ■当該機械を用いる作業 □荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着、取付け □一の荷が100ｋｇ以上の積卸し （協力業者及び氏名） 業者 一郎
後進
| 運転者（技能講習） |  | 業者 一郎 |  | 業者 三郎 |  | 業者 二郎
| 運転者（特別教育） | [18 empty] | 合図者
| 地山作業主任者 |  | 業者 四郎 |  |  |  | 誘導者 | （協力業者及び氏名） 業者 大輔 | [11 empty] | 誘導者
合図方法 | □手 □旗 □ 笛 ■無線 □ その他（ ）
立入禁止措置 | ■誘導者 ■バリケード □トラロープ ■カラーコーン □警報装置 □その他（ ）
作業指揮者
作業場所 | 地形 | □平坦 ■勾配（ １０）度 □段差地 作業ヤード （□広い ■狭い）
| 地質 | □硬岩 ■軟岩 □礫 ■砂礫 □砂 □シルト □粘性土 □泥炭
埋設物 | 埋設物 | ■なし |  |  |  | 架空線 | ■なし
架空線 |  | □あり | （GL－ ｍ） |  |  |  | □あり |  | （離れ ｍ）
転倒危険個所防護措置 | □なし ■あり（ 路肩注意喚起看板の設置 ）
| 防護方法： |  | カラーコーン・コーンバー
作業方法 | ・バックホウにより漉き取った土砂を不整地運搬車に積み込む。漉き取り作業は、基点NO.1より開始し、不整地運搬車荷台後方から積み込む。
内容
・不整地運搬車は、合図者の指示に従いバックで進入する。
・地山の掘削深さは、最大で２．５ｍとなる。
安全対策 | ・安全責任者は、漉き取り面基点側に、バリケードを設置し関係者立ち入り禁止の表示を行う。
・安全責任者は、走行路の路肩にカラーコーンによる表示を行う。
指示・指導 | ・作業主任者は、作業手順を全員に周知のこと。
事項
| ・誘導者は、作業開始前に必ず運転者と合図の方法を打合せのこと。 | [8 empty] | 作業所長 |  |  | 現場監督職員 |  |  | 関係請負人（協力業者）職長 ＊職長は、関係労働者に作業計画を周知する。
[10 empty] | 統括安全衛生責任者 |  |  | 元方安全衛生管理者 工事安全衛生委員 |  |  | 職長および関係者
・合図者は、柵の内側及びバックホウの作業範囲内へ立入ることを禁止する。
●●参考資料 労働安全衛生規則等の条文要約（抜粋）●● ◆ 『労働安全衛生規則』 【車両系建設機械等】（作業計画） 第百五十五条 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。 ２ 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 一 使用する車両系建設機械の種類及び能力 二 車両系建設機械の運行経路 三 車両系建設機械による作業の方法 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 【 高所作業車 】（作業計画） 第百九十四条の九 事業者は、高所作業車を用いて作業（道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 ２ 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。 （作業指揮者） 第百九十四条の十 事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 【車両系荷役運搬機械等】（定義） 第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 フオークリフト 二 シヨベルローダー 三 フオークローダー 四 ストラドルキヤリヤー 五 不整地運搬車 六 構内運搬車（専ら荷を運搬する構造の自動車（長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。）のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの（前号に該当するものを除く。）をいう。） 七 貨物自動車（専ら荷を運搬する構造の自動車（前二号に該当するものを除く。）をいう。） | [10 empty] | ≪ 仮 施 設 凡 例 ≫
【平面用】
[12 empty] | ーー | カラーコーン |  |  |  |  | －－ | 手すり柵 |  | －－ | 合図・誘導者
[12 empty] | ーー | バリケード |  |  |  |  | －－ | 単管バリケード |  | ーー | 作業指揮者
[15 empty] | ーー | アンカー式防護柵
【側面用】
[12 empty] | ーー | カラーコーン |  |  |  |  | －－ | 手すり柵 |  | －－ | 合図・誘導者
[12 empty] | ーー | バリケード |  |  |  |  | －－ | 単管バリケード |  |  | 作業指揮者
[15 empty] | ーー | アンカー式防護柵
[11 empty] | 誘導表示： |  |  |  |  | 危険箇所 |  |  | 車両通路 |  |  | 安全通路
（作業計画） 第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業（不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。）を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 ２ 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。 ３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。 （作業指揮者） 第百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。 ◆ 『クレーン等安全規則』 【 移動式クレーン等 】（作業の方法等の決定等） 第六十六条の二 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。 (１) 移動式クレーンによる作業の方法 (２) 移動式クレーンの転倒を防止するための方法 (３) 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統 ２ 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。
Note on B9: 最高速度が毎時十キロメートル以下の場合、定める必要なし。
Note on B11: 単独作業を行う場合には、特に選任を要しない。 （昭和53年2月10日 基発第78号)
Note on B13: 最大荷重１ｔ以上のフォークリフト・ショベルローダー・フォークローダー、最大積載量１ｔ以上の不正地運搬車
Note on B14: 最大荷重１ｔ未満のフォークリフト・ショベルローダー・フォークローダー、最大積載量１ｔ未満の不正地運搬車
Note on H15: 路肩、傾斜地等で機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場合、及び機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせる場合は、誘導者の配置が必要
作業指揮者
作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態を明確にする
車両系荷役運搬機械等の運搬経路及び作業の方法を明確にする

## 重機データクリップ(不整地)
運転席が前方にある車輌
運転席が後方にある車輌