## 表紙
鈴与建設株式会社
鈴睦会 品質確保活動基準
（2020年1月制定）
鈴与建設株式会社 鈴睦会

## 方針・手順
Ⅰ 鈴睦会会員の品質確保活動方針
１． 「人間尊重」を基本理念として、鈴与建設株式会社（以下、鈴与建設と
いう。）が施工管理を行う建設現場（以下、現場という。）において、
鈴与建設社員と協力して自主的に品質向上活動に取り組み、顧客要求
を満足した目的物を構築する。
２． 鈴与建設のコンプライアンスに係わる行動基準に鑑みると共に、品確法
等の関係法令、通達、指針、社内ルール遵守の他、社会模範に即した
誠実・公正で透明性のある企業活動を遂行し、地域社会の発展貢献と
地域社会からの信頼を維持・向上させる。
３． 現場における品質向上のキーパソンとなる「職長」の役割を重視し、的
確な作業手順の策定や更なる品質向上に向けた提案を行い、労動者の
指導・教育を的確に実施する。
Ⅱ 鈴睦会会員の実施事項
鈴睦会会員（以下、会員という。）は、下記のフロー図に基づき、現場管理
を実施するもとする。
工事内容の把握 | ① 現場特有の条件を把握すること。
② 契約条件及び付帯条件について、発注者と相互で確認すること。
③ 現場の安全及び品質目標を把握すること。
④ 品質向上に向けた提案を元請に積極的にすること。
作業手順書・要領書の作成 | ① 使用材料、工法が顧客要求を満足しているか確認すること。
② 規格値、基準値（元請設定規格値）、を確認すること。
③ 作業手順書・要領書について、元請承認を得ること。
施工検討会議への参加 作業手順の周知 | ① 職長は必ず現場施工検討会議、または打合せに参加すること。
② 作業員全員に施工手順等を周知すること。
実 施 工 | ① 職長は施工手順や使用材料が適正か否か確認すること。
② 職長は事前の計画通りに進捗しない場合には、元請に
報告し、協議すること。
自主検査（鈴睦会会員） | ① 元請検査前に出来栄え・出来形等が満足しているか
確認し、検査記録等を作成すること。
② 是正事項があった場合には直ちに対応すること。
元請検査（鈴与建設） | ① 完成届出書（完成届出書添付一覧含む）を提出すること。
（※土木工事の場合は、工事完成検査願いを提出する。）
② 自主検査終了後、速やかに、元請に自社検査記録等を提出し、
元請検査を受けること。
③ 是正事項があった場合には直ちに対応すること。
④ 元請検査合格後、最終請求書を提出すること。
施主検査

## 会員付帯条件チェック表
Ⅲ 鈴睦会会員契約付帯条件確認表
項 目 | 内 容 | 確認 |  | 備 考
|  | 会員 | 元請
【工事内容の把握】
① 現場特有条件の把握について | 乙は甲から請負った工事について、図面・仕様書・現場踏査結果等から現場特有の条件を把握すること。
|  | / | /
② 契約条件の把握について | 品質向上に向けた取組において、その遂行における作業分担等契約条件を甲乙相互間で確認・把握すること。 |  |  | 鈴睦会会員契約付帯条件含む。
|  | / | /
③ 現場の安全・品質目標について | 乙は甲が定めた現場安全品質目標を把握し、作業計画書に反映させること。
|  | / | /
④ 品質向上に向けた提案について | 乙は品質向上に向けた提案を甲に対して積極的に行い、承認を得ること。
|  | / | /
【作業手順書・要領書の作成】
① 使用材料・施工方法について | 乙は自社が用意する材料及び施工方法が顧客要求を満足しているか確認し、甲の承認を得ること。また、甲から支給される材料についても把握すること。
② 規格値、基準値（元請設定規格 値）について | 乙は顧客規格値及び基準値（元請設定規格値）を把握した上で、作業手順書・要領書を提出すること。
|  | / | /
③ 作業手順書・要領書について | 乙は作成した手順書・要領書を甲に提出し、承認を得ること。
|  | / | /
【施工検討会議への参加、作業手順書の周知】
① 現場施工検討会議及び打合せ 等について | 甲が主催する現場施工検討会議、または打合せに職長は必ず参加し、その内容を把握すること。
|  | / | /
② 施工手順等の周知について | 乙は甲に承認を得た施工手順等について、作業員全員に周知すること。
|  | / | /
【実施工】
① 施工手順や使用材料の確認に ついて | 施工中、職長は施工手順や使用材料が適正か否かを確認し、不適合を認めた場合は甲に報告すること。
|  | / | /
② 事前計画との整合について | 職長は事前の計画通りに進捗しない場合には、甲に報告し、協議すること。
|  | / | /
【自主検査（鈴睦会会員）】
① 自主検査について | 乙は甲の実施する検査前に、出来栄え・出来形等が満足しているか確認し、検査記録等を作成すること。また、甲からの要求があった場合には成果物を提出すること。
|  | / | /
【元請検査（鈴与建設）】
① 自主検査について | 乙は自社が実施した自主検査終了後、速やかに甲に対して記録を提出し、甲が実施する検査を受けること。また、検査には必ず職長もしくは工事内容の精通者が立会うこと。
|  | / | /
② 是正事項に対する対応について | 甲が実施する検査において、不適合が判明した場合には、甲と協議した上で、直ちに対応すること。
|  | / | /
【施主検査】
① 施主検査への対応について | 施主検査時は良好な状態で引渡しができるよう検査前の点検及び清掃等を甲と共に乙も実施すること。
|  | / | /

## 完成届出書(建築)
完 成 届 出 書
工事名
担当工種名
| 工事期間 |  |  |  | 着手 | 年 月 日
[5 empty] | 完成 | 年 月 日
| 完成年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
| 上記のとおり完成したので、届け出ます。 | [6 empty] | 年 月 日
| 【発注者】 鈴与建設株式会社 現場代理人 | [7 empty] | 様
|  | 【受注者】 |  | 住所
商号
氏名
|  |  | 工事番号 |  |  |  | 注文書番号

## 工事完成検査願い（土木）
工 事 完 成 検 査 願 い
鈴与建設株式会社
現場代理人 |  | 様
工事名
工期 |  |  | ～
担当工種
上記の工事について、工事が完了しましたので、検査願います。
平成 年 月 日
|  | 受注者 | 0
|  | 主任技術者 |  |  | 印
標記工事の検査・確認致しました。
検査日： | 平成 年 月 日
鈴与建設株式会社
|  | 現場代理人 |  | 0 | 印
指摘事項等

## 添付ﾘｽﾄ（建築）
| 完成届出書添付一覧 |  |  | （建築工事）
| □ | 受入検査検査記録 ※1 | 本書（ |  | 部） コピー（ | 部） PDF
| □ | 工程内検査記録 ※1 | 本書（ |  | 部） コピー（ | 部） PDF
| □ | 中間自主検査記録 | 本書（ |  | 部） | PDF
| □ | 完成自主検査記録 | 本書（ |  | 部） | PDF
| □ | 竣工図 ※2 | ＪＷＷ ＤＸＦ ＰＤＦ その他（ |  |  |  | ）
| □ | 出荷報告書 ※1 | 本書（ |  | 部） コピー（ | 部） PDF
| □ | 使用材料報告書 ※1 | 本書（ |  | 部） コピー（ | 部） PDF
| □ | 保証書 ※2 | 本書（ |  | 部） | PDF
| □ | 取扱説明書 ※2 | 本書（ |  | 部） コピー（ | 部） PDF
□
□
□
※提出書類に「レ」印をつける。書類は「本書」「コピー」及び「PDF」にて提出。
※1 提出部数は、注文書に添付の見積書内「購買仕様要項」による
※2 提出部数・データ種別は、現場担当者との打合せによる

## 添付ﾘｽﾄ (土木)
工事完成検査願い添付一覧 （土木工事）
□ | 受入検査検査記録
□ | 工程内検査記録
□ | 中間自主検査記録
□ | 完成自主検査記録
□ | 竣工図
□ | 出荷報告書
□ | 使用材料報告書
□ | 保証書
□ | 取扱説明書
□
□
□
※提出書類に「レ」印をつける。書類は「本書」及び「PDF」にて提出。

## ex.自主検査(屋根板金)
業者名 | 0 |  | 担当者名 |  |  | 印
検査者 検査年月日 平成 年 月 日 |  |  | 検査年月日 | 年 月 日
検 査 確 認 事 項
６０２０：屋根板金及び樋工事
□よい □不備 □該当無 |  | 施工計画書の提出
□よい □不備 □該当無 |  | 鉄骨現寸立合確認事項（下地割付、納まり、勾配）
□よい □不備 □該当無 |  | 施工図の提出（工法、割付、各部詳細）
□よい □不備 □該当無 |  | 材料規格証明書の提出（材質、厚さの確認）
①長尺鋼板葺き
□よい □不備 □該当無 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞの重ね巾確認
□よい □不備 □該当無 |  | 通しつり子等の留付け間隔確認
②折板葺き
□よい □不備 □該当無 |  | ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑの溶接状況、錆止め塗装の確認
□よい □不備 □該当無 |  | ｹﾗﾊﾞ納まり、ｹﾗﾊﾞ先端部の補強
③波型ｽﾚｰﾄ葺き
□よい □不備 □該当無 |  | 種類、長さ、役物、留付け金物の確認
□よい □不備 □該当無 |  | 重ね長さの確認
④金属成形板貼り
□よい □不備 □該当無 |  | 納まり、割付、取付方法、壁繋ぎの確認
□よい □不備 □該当無 |  | 切断時の切り粉除去
⑤樋
□よい □不備 □該当無 |  | 材種、径の確認
□よい □不備 □該当無 |  | 樋受け金物の間隔、伸縮継ぎ手の位置、下がり止めの取付確認
^ 自 主 検 査 事 項
部 位 | 検査事項（処理方法） |  |  |  | 処理予定日 | 処理確認
０９．
＊ 検査者は検査確認事項をチェックし、該当項目に［レ］を記入し確認してください。［不備］に該当した項目は
自主検査事項に記載し処理を行ってください。又、自主的に検査を行い、結果を自主検査事項に記載し処理を行ってください。
＊ 未成工事は、自主検査事項の後にまとめて記載してください。自主検査事項欄が不足の場合は、別紙を使用してください。
＊ 検査者は処理完了を確認できたものについて、「処理確認」欄に捺印し現場責任者に提出してください。
処理が完了していない事項及び未成工事は、現場責任者と協議し処理を検討してください。